## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PAINS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 242.800,00 |  |  |  |  | DATA:
OBRA: REFORMA DA UBS SAÚDE PARA TODOS |  |  | LOCAL: RUA DO CONTORNO, 1468 |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.976% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 4683.04 | 4683.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468304%
2 |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/INCLUSIVE AFASTAMENTOE OU EMPILHAMENTO DE MATERIAIS | Físico % | 2.768% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6562.05 | 0 | 3281.025 | 3281.025 | 0 | 0 | 0 | 656205%
3 |  | ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / REVESTIMENTOS | Físico % | 17.27% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | Financeiro | 40935.74 | 0 | 8187.148 | 8187.148 | 8187.148 | 8187.148 | 8187.148 | 4093574%
4 |  | PISOS/REVESTIMENTOS | Físico % | 15.44% |  | 30% | 20% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 36607.2 | 0 | 10982.16 | 7321.44 | 10982.16 | 7321.44 | 0 | 3660720%
5 |  | COBERTURA | Físico % | 13.77% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 100%
|  |  | Financeiro | 32649.16 | 3660.72 | 3660.72 | 3660.72 | 7321.44 | 7321.44 | 10982.16 | 3660720%
6 |  | RODAPÉS / DEGRAUS / SOLEIRAS / PEITORIS / BRISES | Físico % | 3.805% |  |  | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  | Financeiro | 9020.43 | 0 | 0 | 1804.086 | 2706.129 | 3608.172 | 902.043 | 902043%
7 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 3.132% |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | 7424.49 | 0 | 0 | 0 | 2227.347 | 2227.347 | 2969.796 | 742449%
8 |  | PORTAS DIVERSAS | Físico % | 11.79% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 27939.91 | 0 | 0 | 0 | 13969.955 | 13969.955 | 0 | 2793991%
9 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Físico % | 5.114% | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12121.74 | 3636.522 | 4848.696 | 3636.522 | 0 | 0 | 0 | 1212174%
10 |  | ELÉTRICA | Físico % | 14.14% | 15% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  | Financeiro | 33514.65 | 5027.1975 | 8378.6625 | 5027.1975 | 5027.1975 | 5027.1975 | 5027.1975 | 3351465%
11 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | Físico % | 9.263% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 21956.71 | 0 | 0 | 5489.1775 | 5489.1775 | 5489.1775 | 5489.1775 | 2195671%
12 |  | COMBATE A INCENDIO | Físico % | 1.529% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 3624.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.125 | 1812.125 | 362425%
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 7.175% | 16.6% | 16.2% | 23.59% | 23.19% | 14.92%
|  |  | Financeiro | 237039.37 | 17007.4795 | 39338.4115 | 38407.316 | 55910.554 | 54964.002 | 35369.647
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE