## 8 meses
|  |  |  | ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PAINS - MG
PROJETO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Data de início da obra: 16/04/2018
Item | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  |  | Peso % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 1 | % |  | % |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2245.64 | 0.4062% | 2245.64 | 100% | [10 empty] | 2245.64 | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | ALVENARIAS E PAINÉIS | 15753.2 | 2.849% | 1575.32 | 10% | 3150.64 | 20% | 2362.98 | 15% | 2362.98 | 15% | 1575.32 | 10% | 1575.32 | 10% | 12602.56 | 80% | 1575.32 | 10% | 1575.32 | 10% | 100%
3 | ESQUADRIAS | 41945.93 | 7.587% | 0 |  | 0 |  | 8389.186 | 20% | 8389.186 | 20% | 8389.186 | 20% | 4194.593 | 10% | 29362.151 | 70% | 8389.186 | 20% | 4194.593 | 10% | 100%
4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO | 147627.44 | 26.7% | 0 |  | 14762.744 | 10% | 14762.744 | 10% | 14762.744 | 10% | 29525.488 | 20% | 29525.488 | 20% | 103339.208 | 70% | 22144.116 | 15% | 22144.116 | 15% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 92553.89 | 16.74% | 9255.389 | 10% | 9255.389 | 10% | 18510.778 | 20% | 13883.0835 | 15% | 13883.0835 | 15% | 9255.389 | 10% | 74043.112 | 80% | 9255.389 | 10% | 9255.389 | 10% | 100%
6 | COBERTURA | 142959.45 | 25.86% | 21443.9175 | 15% | 21443.9175 | 15% | 21443.9175 | 15% | 14295.945 | 10% | 14295.945 | 10% | 21443.9175 | 15% | 114367.56 | 80% | 14295.945 | 10% | 14295.945 | 10% | 100%
7 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 22937.01 | 4.149% | 2293.701 | 10% | 3440.5515 | 15% | 3440.5515 | 15% | 3440.5515 | 15% | 3440.5515 | 15% | 3440.5515 | 15% | 19496.4585 | 85% | 3440.5515 | 15% | 0 |  | 100%
8 | LOUÇAS E METAIS | 14568.59 | 2.635% | 0 |  | 1456.859 | 10% | 2913.718 | 20% | 4370.577 | 30% | 4370.577 | 30% | 1456.859 | 10% | 14568.59 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
9 | COMPLEMENTOS | 22148.99 | 4.006% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4429.798 | 20% | 6644.697 | 30% | 11074.495 | 50% | 4429.798 | 20% | 6644.697 | 30% | 100%
10 | COMBATE A INCENDIO | 2788.64 | 0.5044% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 1394.32 | 50% | 1394.32 | 50% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 47363.06 | 8.566% | 0 |  | 4736.306 | 10% | 7104.459 | 15% | 7104.459 | 15% | 7104.459 | 15% | 7104.459 | 15% | 33154.142 | 70% | 7104.459 | 15% | 7104.459 | 15% | 100%
| TOTAIS | 552891.84 | 100% | 36813.9675 | 6.658% | 58246.407 | 10.53% | 78928.334 | 14.28% | 68609.526 | 12.41% | 87014.408 | 15.74% | 84641.274 | 15.31% | 414253.9165 | 74.92% | 72029.0845 | 13.03% | 66608.839 | 12.05%
| TOTAIS ACUMULADOS | 552891.84 |  | 36813.9675 | 6.658% | 95060.3745 | 17.19% | 173988.7085 | 31.47% | 242598.2345 | 43.88% | 329612.6425 | 59.62% | 414253.9165 | 74.92% |  |  | 486283.001 | 13.03% | 552891.84 | 25.08%
PAINS, 16 DE FEVEREIRO DE 2018
ROSELI FERNANDA BORGES CAU Nº A41.263-5
Prefeito MARCO AURÉLIO RABELO GOMES