## Banheiro +TS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
Módulo Sanitário completo com esgoto ligado a tanque séptico, Filtro Anaeróbio e sumidouro
|  |  | SINAPI/SETOP - Dezembro/2017 (RT=13/01/2018) |  |  |  | BDI-22,85%
Item | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Valor total com BDI
1 |  |  | Serviços preliminares
1.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 8.02 | 3.01 | 24.1402 | 29.6562
1.2 | 74077/003 | SINAPI | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas | m2 | 3.45 | 4.77 | 16.4565 | 20.2168
SUB-TOTAL | [6 empty] | 40.5967 | 49.873
2 |  |  | Fundações
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas | m3 | 0.41 | 47.63 | 19.5283 | 23.9905
2.2 | 73361 | SINAPI | Concreto ciclópico 30% de pedra de mão consumo mínimo de cimento 150 Kg\m3 – preparo e lançamento | m3 | 0.41 | 290 | 118.9 | 146.0686
SUB-TOTAL | [6 empty] | 138.4283 | 170.0592
3 |  |  | Coberturas
3.1 | 74202/002 | SINAPI | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga de 200 Kg/m², espessura =8 cm, com lajotas e capeamento com concreto FCK=20 Mpa e ferragem negativa, esp. 4 cm, com escoramento, inclinação 10% e beiral de 20 cm nas quatro faces. | m2 | 5.13 | 63 | 323.19 | 397.0389
SUB-TOTAL | [6 empty] | 323.19 | 397.0389
4 |  |  | Paredes, revestimentos e elementos decorativos
4.1 |  |  | Alvenaria de tijolos furados
4.1.1 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 17.4 | 47.42 | 825.108 | 1013.6452
4.1.2 | 87496 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual (apoio pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 2.16 | 50 | 108 | 132.678
4.1.3 | 87496 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual (apoio da caixa d`água). | m2 | 0.5 | 50 | 25 | 30.7125
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 958.108 | 1177.0357
4.2 |  |  | Revestimentos
4.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro. (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 42.52 | 2.68 | 113.9536 | 139.992
4.2.2 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (incluindo o interior do teto do banheiro). | m2 | 37.2 | 24 | 892.8 | 1096.8048
4.2.3 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 4.32 | 24 | 103.68 | 127.3709
4.2.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas (apoio da pia de cozinha e tanque de lavar roupa). | m2 | 1 | 24 | 24 | 29.484
4.2.5 | 87271 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm, aplicadas em ambiente de área maior que 5,0 m² a meia altura das paredes. | m2 | 10.08 | 50 | 504 | 619.164
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1638.4336 | 2012.8157
4.3 |  |  | Esquadrias
4.3.1 | SER-POR-010 | SETOP | Fornecimento e assentamento de porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada, 60 x 210 cm. | pça | 1 | 345 | 345 | 423.8325
4.3.2 | 94559 | SINAPI | Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada (60x60 cm). | m2 | 0.36 | 440 | 158.4 | 194.5944
4.3.3 | 72116 | SINAPI | Vidro liso comum transparente esp. 3 mm colocado | m2 | 0.36 | 55 | 19.8 | 24.3243
SUB-TOTAL | [6 empty] | 523.2 | 642.7512
5 |  |  | Pisos interno e externo
5.1 | 94974 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita1), preparo manual (contrapiso interno, esp= 6,0 cm). | m³ | 0.14 | 284.3 | 39.802 | 48.8968
5.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês, dimensões 35x35 cm, aplicada em ambiente de área menor que 5,0 m². | m2 | 2.4 | 37 | 88.8 | 109.0908
5.3 | 94994 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, esp = 8 cm, armado. | m2 | 8.02 | 59 | 473.18 | 581.3016
SUB-TOTAL | [6 empty] | 601.782 | 739.2892
6 |  |  | Pinturas
6.1 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes - duas demãos | m² | 42.52 | 9.4 | 399.688 | 491.0167
6.2 | 74145/001 | SINAPI | Pintura de esquadrias em esmalte sintético - duas demãos, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo (porta e janela). | m2 | 3.24 | 14 | 45.36 | 55.7248
SUB-TOTAL | [6 empty] | 445.048 | 546.7415
7 |  |  | Instalações elétricas
7.1 | 93145 | SINAPI | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). | unidade | 1 | 125 | 125 | 153.5625
7.2 | 93040 | SINAPI | Lâmpada fluorescente 60 W | unidade | 1 | 9.7 | 9.7 | 11.9164
SUB-TOTAL | [6 empty] | 134.7 | 165.4789
8 |  |  | Instalações hidrossanitárias
8.1 | 86943 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lavatório em louça branca, suspenso, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível plástico de 30 cm, com torneira cromada de mesa. | unidade | 1 | 170 | 170 | 208.845
8.2 | 95469 | SINAPI | Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado convencional de louça branca. | unidade | 1 | 175 | 175 | 214.9875
8.3 | LOU-TAN-030 | SETOP | Fornecimento e instalação de tanque de lavar roupas em marmorite sintético, dois bojos ( cuba e batedor), válvula em plástico branco 1 1/4" x 1 1/2", sifão plástico tipo copo 1 1/4". | unidade | 1 | 348 | 348 | 427.518
8.4 | HID-SIF-025 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de espuma em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 65 | 65 | 79.8525
8.5 | 86934 | SINAPI | Fornecimento e instalação de pia de cozinha de marmorite sintético (1,20 X 0,60 m), incluindo torneira cromada de 1/2 ", válvula em plástico branco, sifão de plástico. | unidade | 1 | 236 | 236 | 289.926
8.6 | HID-SIF-025 | SETOP | Fornecimento e instalação de caixa de gordura em PVC, 250x230x75mm, tubo de PVC 50 mm e tampa e porta tampa. | unidade | 1 | 65 | 65 | 79.8525
8.7 | 34637 | SINAPI | Fornecimento e instalação de caixa d`água de polietileno com tampa, capacidade 310 litros, sem acessórios. | unidade | 1 | 162 | 162 | 199.017
8.8 | 94975 | SINAPI | Base de sustentação da caixa d`água (0,75 x 0,75 x 0,05 m) concreto armado FCK - 15 Mpa, preparo manual | m3 | 0.028 | 300.41 | 8.4115 | 10.3335
8.9 | 9535 | SINAPI | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com corpo de plástico simples | unidade | 1 | 55.3 | 55.3 | 67.936
8.10 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em tijolo maciço (60x60x60cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4), tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA. | Unidade | 1 | 117.16 | 117.16 | 143.9311
8.11 | 94650 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, instalado na caixa de inspeção, junto à parede do banheiro, em prumada de ventilação. | m | 3 | 12.86 | 38.58 | 47.3955
8.12 | Composição |  | Instalação hidro-sanitária do módulo - conforme composição anexa. | unidade | 1 | 499.09 | 499.09 | 613.1321
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1939.5415 | 2382.7267
9 |  |  | Tanque séptico
9.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 2 | 3.01 | 6.02 | 7.3956
9.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m | m3 | 5 | 47.63 | 238.15 | 292.5673
9.3 | 94975 | SINAPI | Base em concreto estrutural FCK 15 Mpa, espessura 15 cm | m3 | 0.33 | 300.41 | 99.1353 | 121.7877
9.4 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 9.28 | 47.42 | 440.0576 | 540.6108
9.5 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m2 | 8.64 | 2.68 | 23.1552 | 28.4462
9.6 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m2 | 8.64 | 24 | 207.36 | 254.7418
9.7 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 3 | 34.32 | 102.96 | 126.4864
9.8 | 89796 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de T de PVC esgoto de 100mm | Unidade | 2 | 23.67 | 47.34 | 58.1572
9.9 | 94975 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-15Mpa, esp. 7 cm | m3 | 0.13 | 300.41 | 39.0533 | 47.977
9.10 | 94975 | SINAPI | Placa pré-fabricada concreto 1,00x0,60x0,05 m | m3 | 0.024 | 300.41 | 7.2098 | 8.8573
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1210.4412 | 1487.0271
10 |  |  | Filtro anaeróbio
10.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 2.54 | 3.01 | 7.6454 | 9.3924
10.2 | 93359 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m | m4 | 4.76 | 47.63 | 226.7188 | 278.524
10.3 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 7.21 | 47.62 | 343.3402 | 421.7934
10.4 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m2 | 7.21 | 2.68 | 19.3228 | 23.7381
10.5 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m2 | 7.21 | 24.66 | 177.7986 | 218.4256
10.6 | 94975 | SINAPI | Execução de tampa em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 5 cm | m3 | 0.09 | 300.41 | 27.0369 | 33.2148
10.7 | 87796 | SINAPI | TE, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x100 mm, junta elástica, fornecido em ramal de descarga, ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 1 | 23.67 | 23.67 | 29.0786
10.8 | 89812 | SINAPI | Curva longa, 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x100 mm, junta elástica, fornecido em prumada de esgoto predial ou ventilação | Unidade | 1 | 37.6 | 37.6 | 46.1916
10.9 | 9836 | SINAPI | Tubo PVC Série Normal, DN 100 mm, para esgoto predial(NBR 5688) | m | 3 | 7.58 | 22.74 | 27.9361
10.10 | 1200 | SINAPI | CAP PVC, Soldável, DN 100 mm, Série normal, para esgoto predial | Unidade | 1 | 4.75 | 4.75 | 5.8354
10.11 | 20088 | SINAPI | CAP PVC Série R para esgoto predial DN 100 MM | Unidade | 1 | 8.7 | 8.7 | 10.688
10.12 | 301 | SINAPI | Anel de borracha para tubo de esgoto predial EB 608 DN 100 mm | Unidade | 6 | 1.57 | 9.42 | 11.5725
10.13 | 72132 | SINAPI | Calha em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 (largura 10 cm) assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), para escoamento do efluente para o sumidouro | m² | 0.28 | 49.45 | 13.846 | 17.0098
10.14 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m² | 0.56 | 2.68 | 1.5008 | 1.8437
10.15 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m² | 0.56 | 24.66 | 13.8096 | 16.9651
10.16 | 94975 | SINAPI | Placa de concreto para a base da calha, 5x36x140 (espessura 5 cm), conforme desenho | m³ | 0.03 | 300.41 | 9.0123 | 11.0716
10.17 | 83656 | SINAPI | Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita N° 4 | m³ | 1.8912 | 133.59 | 252.6512 | 310.382
10.18 | 94975 | SINAPI | Execução da placa de fundo em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 6 cm | m³ | 0.11 | 300.41 | 33.0451 | 40.5959
10.19 | 94975 | SINAPI | Execução da placa perfurada em concreto armado 7 cm de espessura, conforme detalhamento no projeto | M³ | 0.12 | 300.41 | 36.0492 | 44.2864
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1268.6569 | 1558.545
11 |  |  | Sumidouro
11.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 2 | 3.01 | 6.02 | 7.3956
11.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m até 4,0 m | m3 | 2.94 | 47.63 | 140.0322 | 172.0296
11.3 | 72132 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5x10x20 cm), 1/2 vez (10 cm), junta aberta, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 6.28 | 49.45 | 310.546 | 381.5058
11.4 | DRE-TUB-085 | SETOP | Fornecimento e assentamento de manilha de concreto DN 1000 mm | m | 0.5 | 329.17 | 164.585 | 202.1927
11.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 1 | 14.64 | 14.64 | 17.9852
11.6 | 94975 | SINAPI | Tampa em concreto armado FCK-15Mpa | m3 | 0.08 | 300.41 | 24.0328 | 29.5243
11.7 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação Berço de brita no 2 – camada de 50 cm | m3 | 0.39 | 89.06 | 34.7334 | 42.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 694.5894 | 853.3031
TOTAL SEM B.D.I. | [6 empty] | 9916.7156 | 12182.6851
B.D.I.(22,85%) | [6 empty] | 2265.9695
TOTAL | [6 empty] | 12182.6851 | 12182.6851

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA DO MÓDULO
SINAPI - Dezembro/2017 (RT de 13/01/2018)
1 | Instalação hidráulica | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Código SINAPI
1.1 | Entrada d`água no reservatório
1.1.1 | Tee PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 20 mm | und | 1 | 0.57 | 0.57 | 7138
1.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 20mm | m | 12 | 1.68 | 20.16 | 9867
1.1.3 | Adaptador de PVC rígido com rosca e flange para caixa d`água - 20mm | und | 2 | 8.64 | 17.28 | 00000067
1.1.5 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 20mm | und | 4 | 0.31 | 1.24 | 3542
1.1.6 | Torneira bóia em metal com balão plástico e haste metálica de 1/2' | und | 1 | 10.43 | 10.43 | 11829
1.1.7 | Luva PVC soldável e com rosca p/água fria predial 20mm | und | 1 | 0.7 | 0.7 | 3883
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 50.38
1.2 | Saída d`água do reservatório
1.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 25mm | m | 6 | 2.23 | 13.38 | 9868
1.2.2 | Registro de gaveta 3/4" bruto de metal | und | 1 | 16.61 | 16.61 | 6016
1.2.3 | Joelho PVC com rosca 90G p/ água fria predial 25mm | und | 1 | 1.67 | 1.67 | 3505
1.2.4 | Adaptador de PVC rígido com rosca e flange longo para caixa d`água - 25mm | und | 1 | 10.93 | 10.93 | 00000073
1.2.5 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25mm | und | 1 | 0.47 | 0.47 | 3529
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 43.06
1.3 | No chuveiro
1.3.1 | Tee PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25 mm | und | 1 | 0.78 | 0.78 | 7139
1.3.2 | Tubo de PVC rígido soldável PB - água fria predial 25mm | m | 6 | 2.23 | 13.38 | 9868
1.3.2 | Joelho PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25mm | und | 3 | 0.47 | 1.41 | 3529
1.3.3 | Luva PVC soldável e com rosca p/água fria predial 25mm | und | 1 | 1.04 | 1.04 | 3884
1.3.4 | Registro de pressão 1/2" bruto de metal | und | 1 | 11.16 | 11.16 | 11752
1.3.5 | Caixa sifonada PVC 150x150x50 mm quadrado, com grelha | und | 1 | 19.4 | 19.4 | 11712
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 47.17
2 | Instalação sanitária
2.1 | Tanque de lavar roupa
2.1.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 2.87 | 8.61 | 9835
2.1.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 3 | 0.94 | 2.82 | 3517
2.1.3 | Tee de PVC 40 mm | unid. | 1 | 1.68 | 1.68 | 7116
2.1.4 | Luva solda/rosca 25 mm/1/2" | unid. | 2 | 1.04 | 2.08 | 3856
2.1.5 | Torneira de metal de 1/2" | unid. | 2 | 12.78 | 25.56 | 13418
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 40.75
2.2 | Pia de cozinha
2.2.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 2.87 | 8.61 | 9835
2.2.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 1 | 0.94 | 0.94 | 3517
2.2.3 | Tee de PVC 40 mm | unid. | 1 | 1.68 | 1.68 | 7116
2.2.4 | Luva solda/rosca 25 mm/1/2" | unid. | 1 | 1.04 | 1.04 | 3856
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 12.27
2.3 | Lavatório
2.3.1 | Tubo PVC 40 mm | m | 3 | 2.87 | 8.61 | 9835
2.3.2 | Joelho PVC 40 mm | unid. | 1 | 0.94 | 0.94 | 3517
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 9.55
2.4 | Vaso sanitário
2.4.1 | Tubo PVC 100 mm | m | 6 | 7.58 | 45.48 | 9836
2.4.2 | Joelho PVC 100 mm | unid. | 1 | 4.89 | 4.89 | 3528
2.4.3 | Tee PVC 100 mm | unid. | 1 | 9.17 | 9.17 | 7091
2.4.4 | Parafuso castelo | Unid. | 2 | 1.9 | 3.8 | 11955
2.4.5 | Tê PVC soldável 90 G, para água fria predial, 20 mm | Unid. | 1 | 0.57 | 0.57 | 7138
2.4.6 | Joelho de PVC esgoto 20 mm | Unid. | 1 | 0.48 | 0.48 | 3499
2.4.7 | Adaptador curto 20 mm | Unid. | 1 | 0.72 | 0.72 | 107
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 65.11
2.5 | Caixa de descarga
2.5.1 | Caixa de descarga de plástico, externa, capacidade 9 litros, com puxador de nylon | Unid. | 1 | 28.5 | 28.5 | 1030
2.5.2 | Tubo de descida externo de PVC para caixa de descarga externa - 40 mm x 1,60 m | Unid. | 1 | 8.63 | 8.63 | 1031
2.5.3 | Engate flexível plástico para caixa de descarga | Unid. | 1 | 3.38 | 3.38 | 6141
2.5.4 | Tee PVC SOLD 90G p/ água fria predial de 25 mm | und | 1 | 0.78 | 0.78 | 7139
2.5.5 | Joelho PVC com rosca 90G pq água fria predial 25 mm | und | 1 | 1.67 | 1.67 | 3505
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 42.96
3 | Mão de Obra
3.1 | Oficial | hora | 8 | 13.59 | 108.72 | 2696
3.2 | Ajudante de instalador hidráulico | hora | 8 | 9.89 | 79.12 | 6127
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 187.84
TOTAL SEM B.D.I. |  |  |  |  | 499.09

## TS+Filtro+S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
Melhorias Sanitárias Domiciliares - tanque séptico Filtro anaeróbio e sumidouro
|  |  | SINAPI/SETOP - Dezembro/2017 (RT=13/01/2018) |  |  |  | BDI-22,85%
Item | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos serviços | Unidade | Quantidade Prevista | Valor Unitário | Valor Total Sem BDI | Valor total com BDI
1 |  |  | Serviços preliminares
1.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m2 | 12.62 | 3.01 | 37.9862 | 46.666
1.2 | 74077/003 | SINAPI | Locação simples de construção sem gabarito de madeira | m2 | 12.62 | 4.77 | 60.1974 | 73.9525
SUB-TOTAL | [6 empty] | 98.1836 | 120.6186
2 |  |  | Caixa de inspeção
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação, confecção e instalação de caixa de inspeção em tijolo maciço (60x60x60cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4), tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA. | Unidade | 1 | 117.16 | 117.16 | 143.9311
SUB-TOTAL | [6 empty] | 117.16 | 143.9311
3 |  |  | Tanque séptico
3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m | m3 | 5 | 47.63 | 238.15 | 292.5673
3.2 | 94975 | SINAPI | Base em concreto estrutural FCK 15 Mpa, espessura 15 cm | m3 | 0.33 | 300.41 | 99.1353 | 121.7877
3.3 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 9.28 | 47.42 | 440.0576 | 540.6108
3.4 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m2 | 8.64 | 2.68 | 23.1552 | 28.4462
3.5 | 87530 | SINAPI | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m2 | 8.64 | 24 | 207.36 | 254.7418
3.6 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 3 | 34.32 | 102.96 | 126.4864
3.7 | 89796 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de T de PVC esgoto de 100mm | Unidade | 1 | 23.67 | 23.67 | 29.0786
3.8 | 94650 | SINAPI | Fornecimento e instalação de tubo de ventilação de PVC esgoto de 40 mm | m | 0.5 | 12.86 | 6.43 | 7.8993
3.9 | 94975 | SINAPI | Tampas em placas pré-moldadas em concreto armado FCK-15Mpa, esp. 7 cm | m3 | 0.03 | 300.41 | 9.0123 | 11.0716
3.10 | 94975 | SINAPI | Placa pré-fabricada concreto 1,00x0,60x0,05 m | m3 | 0.15 | 300.41 | 45.0615 | 55.3581
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1194.9919 | 1468.0475
4 |  |  | Filtro anaeróbio
4.1 | 93359 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m | m4 | 4.76 | 47.63 | 226.7188 | 278.524
4.2 | 87504 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9X19X19 cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0 m² sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 7.21 | 47.62 | 343.3402 | 421.7934
4.3 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m2 | 7.21 | 2.68 | 19.3228 | 23.7381
4.4 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m2 | 7.21 | 24.66 | 177.7986 | 218.4256
4.5 | 94975 | SINAPI | Execução de tampa em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 5 cm | m3 | 0.09 | 300.41 | 27.0369 | 33.2148
4.6 | 87796 | SINAPI | TE, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x100 mm, junta elástica, fornecido em ramal de descarga, ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 1 | 23.67 | 23.67 | 29.0786
4.7 | 89812 | SINAPI | Curva longa, 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x100 mm, junta elástica, fornecido em prumada de esgoto predial ou ventilação | Unidade | 1 | 37.6 | 37.6 | 46.1916
4.8 | 9836 | SINAPI | Tubo PVC Série Normal, DN 100 mm, para esgoto predial(NBR 5688) | m | 3 | 7.58 | 22.74 | 27.9361
4.9 | 1200 | SINAPI | CAP PVC, Soldável, DN 100 mm, Série normal, para esgoto predial | Unidade | 1 | 4.75 | 4.75 | 5.8354
4.10 | 20088 | SINAPI | CAP PVC Série R para esgoto predial DN 100 MM | Unidade | 1 | 8.7 | 8.7 | 10.688
4.11 | 301 | SINAPI | Anel de borracha para tubo de esgoto predial EB 608 DN 100 mm | Unidade | 6 | 1.57 | 9.42 | 11.5725
4.12 | 72132 | SINAPI | Calha em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 (largura 10 cm) assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), para escoamento do efluente para o sumidouro | m² | 0.28 | 49.45 | 13.846 | 17.0098
4.13 | 87878 | SINAPI | Chapisco de parede, com argamassa de cimento e areia, espessura 0,5 cm, traço 1:3, aplicado com colher de pedreiro | m² | 0.56 | 2.68 | 1.5008 | 1.8437
4.14 | 87530 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manulamente, espessura 2,0 cm, com execução de taliscas | m² | 0.56 | 24.66 | 13.8096 | 16.9651
4.15 | 94975 | SINAPI | Placa de concreto para a base da calha, 5x36x140 (espessura 5 cm), conforme desenho | m³ | 0.03 | 300.41 | 9.0123 | 11.0716
4.16 | 83656 | SINAPI | Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita N° 4 | m³ | 1.8912 | 133.59 | 252.6512 | 310.382
4.17 | 94975 | SINAPI | Execução da placa de fundo em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 6 cm | m³ | 0.11 | 300.41 | 33.0451 | 40.5959
4.18 | 94975 | SINAPI | Execução da placa perfurada em concreto armado 7 cm de espessura, conforme detalhamento no projeto | M³ | 0.12 | 300.41 | 36.0492 | 44.2864
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1261.0115 | 1549.1526
5 |  |  | Sumidouro
5.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de solo profundidade maior que 1,50 m até 4,0 m | m3 | 2.94 | 47.63 | 140.0322 | 172.0296
5.2 | 72132 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (5x10x20 cm), 1/2 vez (10 cm), junta aberta, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 6.28 | 49.45 | 310.546 | 381.5058
5.3 | DRE-TUB-085 | SETOP | Fornecimento e assentamento de manilha de concreto DN 1000 mm | m | 0.5 | 329.17 | 164.585 | 202.1927
5.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | Unidade | 1 | 14.64 | 14.64 | 17.9852
5.5 | 94975 | SINAPI | Tampa em concreto armado FCK-15Mpa, espessura 7 cm | m3 | 0.08 | 300.41 | 24.0328 | 29.5243
5.6 | 83682 | SINAPI | Fornecimento e colocação Berço de brita no 2 – camada de 50 cm | m3 | 0.39 | 89.06 | 34.7334 | 42.67
SUB-TOTAL | [6 empty] | 688.5694 | 845.9075
6 |  |  | Serviços complementares
6.1 | 73948/016 | SINAPI | Limpeza e retirada de entulhos | m2 | 12.62 | 1.85 | 23.347 | 28.6818
SUB-TOTAL | [6 empty] | 23.347 | 28.6818
TOTAL SEM B.D.I. | [6 empty] | 3383.2634
B.D.I.(22,85%) | [6 empty] | 773.0757
TOTAL | [6 empty] | 4156.3391 | 4156.3391

## Placa
Prefeitura Municipal de Pains
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ESMALTE
FOLHA Nº: 01/01
SINAPI:Dezembro/2017
FORMA DE EXECUÇÃO:
[5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[7 empty] | LDI | 22.85%
OBRA:
ITEM | Cód. SINAPE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA PADRÃO FUNASA
1.1 | 74209/001 | Placa de obra (identificação) para construção civil, em chapa galvanizada Nº 20, tamanho 2,00 X 1,40m, fornecimento e instalação | m² | 3 | 300.54 | 901.62
901.62
|  | B.D.I |  |  |  | 206.03
TOTAL COM BDI | [5 empty] | 1107.65
|  | QUANTIDADE DE PLACAS | unid. | 1 | 1107.65 | 1107.65

## RESUMO
RESUMO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
Prefeitura Municipal de Pains
Convênio: 0312/2016
Melhorias Sanitárias Domiciliares
Melhorias Sanitárias Domiciliares
Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Módulo Sanitário com esgoto ligado à tanque séptico, Filtro anaeróbio e sumidouro | Unidade | 1 | 12182.6851 | 12182.6851
Conjunto de Melhorias Sanitárias constituído de Caixa de passagem, tanque séptico, Filtro anaeróbio e sumidouro | Unidade | 77 | 4156.3391 | 320038.1077
Placa de obras | Unidade | 1 | 1107.65 | 1107.65
TOTAL | - | - | - | 333328.4428

## Crono
Prefeitura Municipal de Pains
Convênio: 0312/2016
Melhorias Sanitárias Domiciliares
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | c | [9 empty] | TOTAL
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10
1 | Placa de Obras modelo FUNASA
| Físico | [10 empty] | 1 | bar: c Mês 1
| Financeiro | c Mês 1: 1107.65 | 1107.65
| Percentual | c Mês 1: 0.3323% | 0.3323%
2 | Módulo Sanitário ligados Tanque séptico, filtro anaeróbico e Sumidouro
| Físico | [10 empty] | 1 | bar: c Mês 1
| Financeiro | c Mês 1: 12182.6851 | 12182.6851
| Percentual | c Mês 1: 3.655% | 3.655%
3 | Conjunto Taqnue séptico, Filtro anaeróbio e Sumidouro
| Físico | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 77
| Financeiro | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 29094.3734 | 29094.3734 | 29094.3734 | 320038.1077
| Percentual | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 8.728% | 8.728% | 8.728% | 96.01%
| Sub-total acumulado | 46541.0476 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 33250.7125 | 29094.3734 | 29094.3734 | 29094.3734 | 333328.4428
| Percentual | 13.96% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 9.975% | 8.728% | 8.728% | 8.728% | 100%
| Percentual acumulado | 13.96% | 23.94% | 33.91% | 43.89% | 53.86% | 63.84% | 73.81% | 82.54% | 91.27% | 100% | 100%

## BDI
Município: Pains
Convênio: 0312/2016
Melhorias Sanitárias Domiciliares
COMPOSIÇÃO DO BDI
1 | BDI
1.1 | Seguro e Garantia |  |  | 0.4%
1.2 | Risco |  |  | 1.2%
1.3 | Despesas Financeiras |  |  | 0.8%
1.4 | Administração Central |  |  | 4%
1.5 | Lucro |  |  | 7.1%
1.6 | ISS (*) |  |  | 2%
1.7 | CONFINS |  |  | 3%
1.8 | PIS |  |  | 0.2%
1.9 | CPRB |  |  | 2%
Cáculo do BDI
| ITEM | COMPONENTES BDI SERVIÇOS |  |  | Valores de Referência - Componentes do BDI
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| AC | Administração Central |  |  | AC |  | 4%
| DF | Despesas Financeiras |  |  | DF |  | 0.8%
| R | Risco |  |  | R |  | 1.2%
|  | Garantia e Seguros |  |  | GS |  | 0.4%
| L | Lucro |  |  | L |  | 7.1%
| I | ISS (*) |  | 2% | Sem CPRB
|  | COFINS |  | 3% | BDI Total |  | 20.26%
|  | PIS |  | 0.2%
|  | CPRB |  | 2% | Com CPRB
[5 empty] | BDI Total |  | 22.85%