## Memoria
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Coordenação Técnica Diretoria de Custos
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento
Municipio: Pains - Rua Joaquim Murtinho/ Rua Padre Francisco Goulart
MEMORIA DE CÁLCULO DO RECAPEAMENTO ÁREA PAVIMENTADA
ITEM | NOME DAS RUAS |  |  |  | ÁREA A SER PAVIMENTADA | ÁREA M2 A SER PAVIMENTADA
1.00 | JOAQUIM MURTINHO | Largura 1 (m) | Largura 2 (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Área (m²)
| TRECHO 1 | 11.3 | 8.25 | 1.35 | ((8,25+11,30)*1,35)/2 | 13.1962
| TRECHO 2 | 8.25 | 7.4 | 131 | ((8,25+7,40)*131)/2 | 1025.075
| TRECHO 3 | 7.4 | 10.8 | 1.3 | ((7,40+10,80)*1,30)/2 | 11.83
| TRECHO 4 | 7.35 | 7.25 | 10.9 | ((7,35+7,25)*10,90)/2 | 79.57
| TRECHO 5 | 11 | 7.6 | 1.3 | ((11,00+7,60)*1,30)/2 | 12.09
| TRECHO 6 | 7.6 | 7.2 | 50 | ((7,60+7,20)*50)/2 | 370
| TRECHO 7 | 7.2 | 7.9 | 72 | ((7,20+7,90)*72)/2 | 543.6
| TRECHO 8 | 7.9 | 11.7 | 1.3 | ((7,90+11,70)*1,30)/2 | 12.74
2.00 | PADRE FRANCISCO GOULART
| TRECHO 1 | 7.3 |  | 3 | 7,30*2 | 14.6
| TRECHO 2 | 7.2 |  | 3 | 7,20*2 | 14.4
TOTAIS GERAIS |  |  |  | 0 | 2097.1013 | 2097.1013
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020

## Relação de Ruas (hidden)
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Coordenação Técnica Diretoria de Custos
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento
Municipio: Pains
RELAÇÃO DE RUAS
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA SUB-LEITO/ SUB-BASE / BASE / IMPRIMAÇÃO (m) | LARGURA PINTURA DE LIGAÇÃO / CAPA ASFÁLTICA (m) | MEIO FIO (M) | SARJETA (30 E 50X05 cm) (m) | ÁREA SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE / IMPRIMAÇÃO (m²) | ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO / CAPA ASFÁLTICA (m²) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE DE ESPESSURA DE 8 CM (m²) | ÁREA A SER REGULARIZADA PARA ASSENTAMENTO DE BLOQUETE (m²)
1.0 | RUA PEDRO CANDIDO RIBEIRO | 264.15 | 7.67 | 7.67 |  |  | 2026.03 | 2026.03 | 0 | 0
2.0 | RUA CORONEL JOSE FERREIRA | 12 | 7.3 | 7.3 |  |  | 87.6 | 87.6
| TOTAIS GERAIS |  |  |  | 0 | 0 | 2113.63 | 2113.63 | 0 | 0
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPONENTE: | [5 empty] | FOLHA Nº:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
OBRA: | Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento |  |  |  |  | BDI: | 23.81% |  |  |  |  | 23.81%
LOCAL: Rua Joaquim Murtinho
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. |  |  | PREÇO UNIT. | TOTAL |  |  |  |  | VALOR UNIT. SETOP DEZ/2015
(UN, PÇ, M²)
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  | SEM BDI | COM BDI | 1347.99
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO NTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | 1 | UN | 1088.76 | 1347.9938 | 1347.99 | 1 | 1356.87 | 1356.87 | 0 | 1159.26
1
2 | PRE-001 | PREPARO DO TERRENO |  |  |  |  | 2120.04 |  |  |  | 0
2.1 | LOC-TOP-005 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U | 16 | PT | 82 | 101.5242 | 1624.39 | 50 | 93.96 | 4698 | 0 | 69
2.2 | OBR-VIA-207 | ALVENARIAPOLIÉDRICA,RETIRADAEREASSENTAMENTOSOBRECOXIM DE AREIA | 21.3967 | M2 | 18.71 | 23.1649 | 495.65 | 50 | 93.96 | 4698 | 0
1
3 | OBR-003 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO) |  |  |  |  | 96531.97 |  |  |  | 0
[8 empty] | 614.84 | 1.23 | 756.2532 | 0 | 1.03
3.1 | OBR-VIA-426 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM | 503.3 | Txkm | 0.53 | 0.65619 | 330.26 | 1106.712 | 1 | 1106.712 | 0 | 0.71 | #REF!
3.2 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTODO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 2097.1013 | M2 | 6.73 | 8.3324 | 17473.91 | 614.84 | 4.07 | 2502.3988 | 0 | 2.96
3.3 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 2097.1013 | M2 | 1.41 | 1.7457 | 3660.95 | 3969.38 | 1.04 | 4128.1552 | 0 | 0.79
3.4 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO ECOMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ APISTA) | 20.97 | M3 | 695.8 | 861.47 | 18065.03 | 158.7752 | 574.59 | 91230.6422 | 0 | 452.46
3.5 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDOUSINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTODOS AGREGADOSE MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTEDOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | 62.913 | M3 | 695.8 | 861.47 | 54197.69
3.6 | RO-41365 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | 2516.5215 | m3xkm | 0.9 | 1.1143 | 2804.13 | 7938.76 | 0.9 | 7144.884 | 0 | 0.64
1
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 100000 | 0 |  | 117621.9154 | 0
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
91233.4002
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020
Observação : Caso a contrapartida for comprovada mediante serviços de mão de obra, fazer constar os valores na planilha supra,
de modo a especificar a execução direta da obra.
64.1
70
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

## Memoria
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Coordenação Técnica Diretoria de Custos
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento
Município: Pains
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | UN | EMPOLAMENTO | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. | PESO (ton) | DMT (km) | MOM. TRANSP.
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO NTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS |  | UN | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 1
2.0 | PREPARO DO TERRENO
2.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U |  | PT |  |  |  |  | 20
2.2 | ALVENARIAPOLIÉDRICA,RETIRADAEREASSENTAMENTOSOBRECOXIM DE AREIA |  | M2 | 1.0189 | 21 | 21.3967
3 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO
3.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM |  | Txkm |  |  | 4194.2025 |  |  |  | 16.7768 | 0.004 |  | 30 | 503.3043
3.2 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTODO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | M2 |  |  | 2097.1013
3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  | M2 |  |  | 2097.1013
3.4 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO ECOMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ APISTA) |  | M3 |  |  | 2097.1013 | 0.01 |  |  | 20.971
3.5 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDOUSINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTODOS AGREGADOSE MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTEDOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) |  | M3 |  |  | 2097.1013 | 0.03 |  |  | 62.913
3.6 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) |  | m3xkm | [6 empty] | 83.8841 |  |  | 30 | 2516.5215
6.4 | SINALIZAÇÃO
6.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | #REF! |  |  | 0
6.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | #REF! |  |  | 0
6.7 | FORNECIMENO CONJ. POSTE DE FIXACAO Ø 2" 1/2, ESPESSURA 2,25 mm ,3,00 metros - AÇO MSG16 COM SISTEMA ANTI-GIRO- TAMPAO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA PRETO FOSCO C/ 02 PLACAS IDENT. RUAS MSG 16 PINTURA ELETROSTATICA , ADESIVO 02 LADOS. SUPORTE FIXAÇÃO , KIT INSTALAÇÃO |  | #REF! |  |  | 0
6.0 | LIMPEZA GERAL
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | #REF! |  |  | 2113.63
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS |  |  |  |  | FOLHA Nº 01
OBRA: Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento
LOCAL: Bela Vista
ETAPAS | Físico / Financeiro | TOTAL ETAPAS | Mês 1 | Mês 2 | Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.348% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 1347.99 | 1347.99 | 0 | 1347.99
PREPARO DO TERRENO | Físico % | 2.12% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 2120.04 | 2120.04 | 0 | 2120.04
OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO) | Físico % | 96.53% | 50% | 50% | 100%
| Financeiro | 96531.97 | 48265.985 | 48265.985 | 96531.97
SINALIZAÇÃO | Físico % | 0% |  |  | 0%
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | #REF!
TOTAL | Físico % | 100% | 51.73% | 48.27% | 100%
| Financeiro | 100000 | 51734.015 | 48265.985 | 100000
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020

## BDI
Composição BDI
BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
|  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 23.81%
Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.32% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.5%
Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.1%
Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 3.9%
Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 8%
CPRB: | 2% | 2%
Tributos (T): | 5.65% | 5.65%
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Állan Felipe da Silva Pereira CREA - MG 201.236/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 13 de Março de 2020