## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas no Bairro Alvorada.
Municipio: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada - Pains
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 | 1 | und
1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | 19 | 19 | und
2 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE - MUNHA DE BRITA | 15,9+110,14+25,74+32,73+42,37 | 226.88 | M3
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28)*0,15 | 15.9
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*6,27)*0,15 | 110.14
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45)*0,15 | 25.74
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18*0,15) | 32.73
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*6,6)*0,15 | 42.37
2.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 106,01+734,28+171,57+218,18+282,48 | 1512.52 | M2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28) | 106.01
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*6,27) | 734.28
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45) | 171.57
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18) | 218.18
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*6,6) | 282.48
2.3 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | 21,2+146,86+34,31+43,64+56,5 | 302.51 | M3
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28)*0,20 | 21.2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*6,27)*0,20 | 146.86
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45)*0,20 | 34.31
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18*0,20) | 43.64
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*6,6)*0,20 | 56.5
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | 238,51+1652,13+386,03+490,91+635,58 | 3403.16 | M3XKM
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28)*0,15)*12 | 238.51
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | ((((115,90+118,32)/2)*6,27)*0,15)*15 | 1652.13
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45)*0,15)*15 | 386.03
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18*0,15*15) | 490.91
| Rua João Coelho | ((((42,09+43,51)/2)*6,6)*0,15)*15 | 635.58
2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | 6,78+45,87+10,73+13,71+17,67 | 94.76 | TXKM | 0.0012 | M2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28)*0,0012*40) IMPRIMIÇÃO + (((16,73+17,03)/2)*6,28-0,60)*0,0004*40) PINUTRA DE LIGAÇÃO | 6.78
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | ((((115,90+118,32)/2)*6,27)*0,0012)*40 IMPRIMAÇÃO + ((((115,90+118,32)/2)*6,27)*0,0004)*40 PINTURA DE LIGAÇÃO | 45.87 |  | 20 M2 | 0,0012 T/M2 | 0.024 | T
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45)*0,0012)*40 IMPRIMAÇÃO + (((26,55+26,65)/2)*6,45)*0,0004)*40 PINTURA DE LIGAÇÃO | 10.73
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18*0,0012)*40) IMPRIMAÇÃO + (218,18*0,0004)*40) PINTURA DE LIGAÇÃO | 13.71
| Rua João Coelho | ((((42,09+43,51)/2)*6,6)*0,0012)*40 IMPRIMAÇÃO + ((((42,09+43,51)/2)*6,6)*0,0004)*40 PINTURA DE LIGAÇÃO | 17.67
2.6 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 106,01+734,28+171,57+218,18+282,48 | 1512.52 | M2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*6,28) | 106.01
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*6,27) | 734.28
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*6,45) | 171.57
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (218,18) | 218.18
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*6,6) | 282.48
2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | 95,88+664,01+155,61+202,49+256,8 | 1374.79 | M2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*(6,28-0,6)) | 95.88
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*(6,27-0,6)) | 664.01
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*(6,45-0,60) | 155.61
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (202,49) | 202.49
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*(6,6-0,6)) | 256.8
2.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE- CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | 3,84+26,56+6,22+8,1+10,27 | 54.99 | M3
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*(6,28-0,6)) | 3.84
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*(6,27-0,6)) | 26.56
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*(6,45-0,60) | 6.22
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (202,49) | 8.1
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*(6,6-0,6)) | 10.27
2.9 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | 153,41+1062,42+248,98+323,98+410,88 | 2199.67 | M3XKM
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | (((16,73+17,03)/2)*(6,28-0,6))*0,04*40 | 153.41
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | (((115,90+118,32)/2)*(6,27-0,6))*0,04*40 | 1062.42
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | (((26,55+26,65)/2)*(6,45-0,60))*0,04*40 | 248.98
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | Área irregular obtida atraves do auto cad (202,49*0,04)*40 | 323.98
| Rua João Coelho | (((42,09+43,51)/2)*(6,6-0,6))*0,04*40 | 410.88
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | 33,7+234,2+53,18+52,2+85,59 | 458.87 | M
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | 16,7+17,0 | 33.7
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | 115,90+118,30 | 234.2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | 26,55+26,63 | 53.18
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria) | 12,50+25,20+14,50 | 52.2
| Rua João Coelho | 42,09+43,50 | 85.59
3.2 | LINHAS D ERESINA ACRILICA0, 6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVEPRÉ - MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 35,68+35,77+35,85+39 | 146.3 | M
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | 10*3+(6,28-0,60) | 35.68
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | 10*3+(6,27-0,60) | 35.77
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | 10*3+(6,45-0,60) | 35.85
Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria)
| Rua João Coelho | 11*3+(6,6-0,60) | 39
3.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | 2+2+2+3 | 9 | und
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 01) | 2 | 2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 02) | 2 | 2
| Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Trecho 03) | 2 | 2
Rua Arlindo de Painva de Oliveira (Rotatoria)
| Rua João Coelho | 3 | 3
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha
Carimbo e assinatura do prefeito

## Memoria (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas no Bairro Alvorada.
Municipio: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada - Pains
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPR. (m) | LARG. (m) | ÁREA (m²) | ESP. (m) | UN | EMPOLAMENTO | VOLUME (m³) | PESO ESPCIF. | PESO (ton) | DMT (km) | MOM. TRANSP.
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 1
1.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | PT |  |  |  |  | 20
2.0 | OBRAS VIÁRIAS
2.1 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE - MUNHA DE BRITA | M3 |  |  | 1512.52 | 0.15 |  |  | 226.88
2.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 |  |  | 1512.52
2.3 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 |  |  | 1512.52 | 0.15 |  |  | 226.878
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M3XKM |  |  | 1512.52 | 0.2 |  |  | 302.5
2.5 | #REF! | #REF! |  |  | 1512.52
2.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM |  |  | 1374.79
2.7 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 |  |  | 1374.79 | 0.2 |  |  | 274.958 |  |  | 12 | 3299.5
2.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 |  |  | 1374.79 | 0.04 |  |  | 54.99
2.9 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE- CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 |  |  | 1374.79 | 0.04 |  |  | 54.9916 |  |  | 32 | 1759.73
2.10 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM |  |  | 1374.79 | 0.04 |  |  | 54.9916 |  |  | 32 | 1759.73
3.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 459.08
3.2 | LINHAS D ERESINA ACRILICA0, 6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVEPRÉ - MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 276.95
3.3 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | und |  |  |  |  | 8
6.4 | SINALIZAÇÃO
6.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | #REF! |  |  | 0
6.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | #REF! |  |  | 0
6.7 | FORNECIMENO CONJ. POSTE DE FIXACAO Ø 2" 1/2, ESPESSURA 2,25 mm ,3,00 metros - AÇO MSG16 COM SISTEMA ANTI-GIRO- TAMPAO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA PRETO FOSCO C/ 02 PLACAS IDENT. RUAS MSG 16 PINTURA ELETROSTATICA , ADESIVO 02 LADOS. SUPORTE FIXAÇÃO , KIT INSTALAÇÃO | #REF! |  |  | 0
6.0 | LIMPEZA GERAL
6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | #REF! |  |  | #REF!
89211/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito

## Relação de Ruas a Pavimentar (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas no Bairro Alvorada.
Municipio: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada - Pains
RELAÇÃO DE RUAS A PAVIMENTAR
ITEM | NOME DAS RUAS | COMPRIMENTO 01 (m) | COMPRIMENTO 02 (m) | LARGURA SUB-LEITO/ SUB-BASE / BASE / IMPRIMAÇÃO (m) | LARGURA PINTURA DE LIGAÇÃO / CAPA ASFÁLTICA (m) | MEIO FIO (M) | SARJETA (30X05 cm) (m) | ÁREA SUB-LEITO / SUB-BASE / BASE / IMPRIMAÇÃO (m²) | ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO / CAPA ASFÁLTICA (m²)
.01 | RUA ARLINDO PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 1) | 17.03 | 16.73 | 6.28 | 5.68 | 33.76 | 33.76 | 106.01 | 95.88 |  |  | 15.9015
.02 | RUA ARLINDO PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 2) | 118.32 | 115.9 | 6.27 | 5.67 | 234.22 | 234.22 | 734.28 | 664.01 |  |  | 110.142
.03 | RUA ARLINDO PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 3) | 26.55 | 26.65 | 6.45 | 5.85 | 53.2 | 53.2 | 171.57 | 155.61 |  |  | 25.7355
.04 | RUA ARLINDO PAIVA DE OLIVEIRA (ROTATORIA) |  |  |  |  | 52.3 | 52.3 | 218.18 | 202.49 |  |  | 32.727
.05 | RUA JOÃO COELHO | 42.09 | 43.51 | 6.6 | 6 | 85.6 | 85.6 | 282.48 | 256.8 |  |  | 42.372 | 232.205
380.498
1512.52
| TOTAIS GERAIS |  |  |  |  | 459.08 | 459.08 | 1512.52 | 1374.79
226.878
89211/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito

## Memoria CBUQ (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Empreendimento ( Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas no Bairro Alvorada.
Municipio: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada - Pains
MEMORIA DE CÁLCULO DO MEIO FIO, SARJETA, ÁREA PAVIMENTADA
ITEM | NOME DAS RUAS | SARJETA (30 e 50X05 cm) (m) | MEMORIA MEIO FIO | ÁREA A SER PAVIMENTADA
.02 | RUA ARLINDO DE PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 1) | (16,73+17,03) | (16,73+17,03) | ((16,73+17,03)/2)*6,28
.03 | RUA ARLINDO DE PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 2) | (115,90+118,32) | (115,90+118,32) | ((115,90+118,32)/2)*6,27
.04 | RUA ARLINDO DE PAIVA DE OLIVEIRA (TRECHO 3) | (26,55+26,65) | (26,55+26,65) | ((26,55+26,65)/2)*6,45
.05 | RUA ARLINDO DE PAIVA DE OLIVEIRA (ROTATORIA) | 12,56+25,21+14,53 | 12,56+25,21+14,53 | ARÉA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD
.06 | RUA JOÃO COELHO | 42,09+43,51 | 42,09+43,51 | ((42,09+43,51)/2)*6
0
TOTAIS GERAIS |  | 459.08 | 459.08 | 1512.52
89211/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito

## Planilha Orcamentaria (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SCGI
Diretoria de Projetos Técnicos
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL- SCGI - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0056 / 0054 / 0053

## Planilha Orçamentaria
MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Municipal de Pains |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: 30/08/2021
LOCAL: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - sem/Desoneração Abril/2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses | [5 empty] | LDI | 26.85% |  |  | 24.23% | 271.7322 | 1393.2022
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 3398.9
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1121.47 | 1422.5847 | 1422.58 | 1.158% | 301.1147 | 1422.5847
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | UN | 19 | 82 | 104.017 | 1976.32 | 1.608%
0%
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  |  | 94779.14
2.1 | ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE - MUNHA DE BRITA | M3 | 226.88 | 40.23 | 51.0318 | 11578.08 | 9.422% | 0.0032522 | 14.0667
2.2 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1512.52 | 0.87 | 1.1036 | 1669.2 | 1.358%
2.3 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 302.51 | 14.98 | 19.0021 | 5748.33 | 4.678%
2.4 | OBR-VIA-325 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM | M3XKM | 3403.16 | 1.01 | 1.2812 | 4360.07 | 3.548%
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 94.76 | 0.53 | 0.67231 | 63.7 | 0.05184%
2.6 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1512.52 | 6.7 | 8.499 | 12854.83 | 10.46% | 1521.52
2.7 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1374.79 | 1.54 | 1.9535 | 2685.63 | 2.185%
2.8 | OBR-VIA-180 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE- CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 54.99 | 749.42 | 950.6393 | 52275.65 | 42.54%
2.9 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 2199.67 | 1.27 | 1.611 | 3543.65 | 2.884%
0%
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24710.47
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 458.8683 | 33.9 | 43.0022 | 19732.32 | 16.06%
3.2 | OBR-VIA-255 | LINHAS D ERESINA ACRILICA0, 6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVEPRÉ - MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 146.3 | 7.12 | 9.0317 | 1321.34 | 1.075%
3.3 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UND | 9 | 320.31 | 406.3132 | 3656.81 | 2.976%
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 122888.51 | -17888.51
89211/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Téncio
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Municipal de Pains |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 122888.51 |  |  | DATA: 30/08/2021
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua Arlindo Paiva de Oliveira e Rua João Coelho, Bairro Alvorada |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.766% | 100%
|  |  | Financeiro | 3398.9 | 3398.9 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 77.13% | 30% | 50% | 20%
|  |  | Financeiro | 94779.14 | 28433.742 | 47389.57 | 18955.828
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 20.11% |  | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 24710.47 | 0 | 4942.094 | 19768.376
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.9% | 42.58% | 26.11% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 122888.51 | 31832.642 | 52331.664 | 32081.81 | 0 | 0 | 0
105000.06
Observações:
89211/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  |  | CREA-MG
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## BDI
Composição BDI
BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
|  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 26.85%
Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.32% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.5%
Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.02%
Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 3.8%
Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 6.64%
CPRB: | 4.5% | 4.5%
Tributos (T): | 5.65% | 6.65%
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Dênes Andre da Silveira CREA - MG 89211/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: Pains 30 de Abril de 2021
Carimbo e assinatura do prefeito

## Orçamento
ORÇAMENTO
| TON | M3 | VALOR/TON | VALOR/M3
MICROOMINAS | 1 | 1.42 | 10 | 14.2
BRISOLO | 1 | 1.42 | 57 | 80.94
ICAL | 1 | 1.42 | 18 | 25.56
MEDIA DE VALORES |  |  |  | 40.23
,
Local e Data: Pains 30 de Abril de 2021
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Dênes Andre da Silveira CREA - MG 89211/D
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________
Carimbo e assinatura do prefeito