## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PAINS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA VILA COSTINA |  |  |  |  | DATA: 18/03/2021
LOCAL: Rua Vereador Antonio Menino nº 730 Distrito de Vila Costina |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 01/2021 SETOP 01/2021 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 24.69%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1099.62 | 1371.09 | 1371.09
1371.09
2.0 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
2.1 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.5 | 88.34 | 110.15 | 715.97
2.2 | OBR-VIA-410 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | TXKM | 65.03 | 0.78 | 0.97 | 63.07
2.3 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 6.5 | 28.2 | 35.16 | 228.54
1007.58
3 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
3.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | #VALUE! | 0.26 | 49.57 | 61.81 | 16.07
3.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | #VALUE! | 0.44 | 459.81 | 573.33 | 252.26
3.3 | RO-41614 - | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | #VALUE! | 2.2 | 43.31 | 54 | 118.8
3.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG | #VALUE! | 21.82 | 12.3 | 15.34 | 334.71
3.5 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | #VALUE! | 6.5 | 118.39 | 147.62 | 959.53
3.6 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | #VALUE! | 1.12 | 476.17 | 593.72 | 664.96
3.7 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | #VALUE! | 35.12 | 11.23 | 14 | 491.68
3.8 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | #VALUE! | 35.12 | 23.51 | 29.31 | 1029.36
3.9 | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS | #VALUE! | 129.29 | 20.25 | 25.25 | 3264.57
7131.94
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | RO-42430 | LIMPEZA MANUAL E TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA | M2 | 78.6 | 39.41 | 49.14 | 3862.4
#VALUE! | ED-50265 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 645.6 | 3.84 | 4.79 | 3092.42
#VALUE! | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 304.69 | 25.86 | 32.24 | 9823.2
#VALUE! | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 645.6 | 16.88 | 21.05 | 13589.88 |  | -5479.74
4.5 | ED-50490 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 360 | 13.18 | 16.43 | 5914.8
36282.7
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | ED-13852 | #VALUE! | M2 | 203.05 | 51.44 | 64.14 | 13023.62
5.2 | EST-MET-035 | #VALUE! | M2 | 203.05 | 50.7 | 63.22 | 12836.82
5.3 | ED-9100 | #VALUE! | M2 | 59.49 | 108.06 | 134.74 | 8015.68
5.4 | SER-POR-075 | #VALUE! | M2 | 7.5 | 355.16 | 442.84 | 3321.3
37197.42
#VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | DEM-POR-030 | #VALUE! | #VALUE! | 2.88 | 13.64 | 17.01 | 48.98
#VALUE! | DEM-ALV-005 | #VALUE! | #VALUE! | 7.92 | 88.34 | 110.15 | 872.38
#VALUE! | ALV-TIJ-025 | #VALUE! | #VALUE! | 2.88 | 35.52 | 44.29 | 127.55
1048.91
#VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | RO-41661 | #VALUE! | #VALUE! | 8.5 | 11.23 | 14 | 119
#VALUE! | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | #VALUE! | 8.5 | 23.51 | 29.31 | 249.13
#VALUE! | REV-AZU-011 | #VALUE! | #VALUE! | 2.37 | 50.38 | 62.82 | 148.88
517.01
#VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.63 | 30.05 | 37.47 | 885.41
#VALUE! | PIS-CER-020 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | #VALUE! | 23.63 | 55.81 | 69.59 | 1644.41
#VALUE! | ROD-CER-005 | #VALUE! | #VALUE! | 20.1 | 9.24 | 11.52 | 231.55
#VALUE! | RO-42283 | #VALUE! | #VALUE! | 31.85 | 35.32 | 44.04 | 1402.67
4164.04
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
#VALUE! | BAN-GRA-005 | #VALUE! | #VALUE! | 2.01 | 315.13 | 392.93 | 789.78
#VALUE! | LOU-BOJ-005 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 281.04 | 350.42 | 350.42
1140.2
6.5 | 0 | ESQUADRIAS | 0
6.5.1 | SER-COL-010 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR | M2 | 2.4 | 115.37 | 143.85 | 345.24
6.5.2 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 2.1 | 245.27 | 305.82 | 642.22
6.5.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DEFERRO PADRÃO, EMCHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 10 | 265.16 | 330.62 | 3306.2
4293.66
6.6 | 0 | HIDROSANITARIO | 0 | 0
6.6.1 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR ,ETC.) | UND | 1 | 154.8 | 193.02 | 193.02
6.6.2 | INST-AGU-010 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO ,INCLUINDO TUB ODE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | U | 1 | 105.95 | 132.11 | 132.11
6.6.3 | MET-TOR-020 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 154.93 | 193.18 | 193.18
518.31
6.7 | 0 | PINTURA | 0 | 0
6.7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 353.49 | 2.43 | 3.03 | 1071.07
6.7.2 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 31.88 | 3.47 | 4.33 | 138.04
6.7.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 353.49 | 2.25 | 2.81 | 993.3
6.7.4 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 353.49 | 10.95 | 13.65 | 4825.13
6.7.5 | PIN-ESM-010 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 31.88 | 17.17 | 21.41 | 682.55
7710.09
TOTAL ITEM 6.0 | [6 empty] | 19392.22
7 | 0 | REDE ELETRICA
7.1 | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 271.26 | 338.23 | 2367.61
7.2 | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UNID. | 7 | 100.05 | 124.75 | 873.25
7.3 | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 104.22 | 129.95 | 909.65
7.4 | ELE-DIS-022 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | UNID. | 1 | 52.88 | 65.93 | 65.93
4216.44
8 | 0 | LIMPEZA DE OBRA
8.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 645.65 | 4.82 | 6.01 | 3880.35
3880.35
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 110479.74 | -5479.74
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________CREA MG - 89211/D Local e Data: Pains 18 de Março de 2021
Carimbo e Assinatura do Prefeito

## Planilha2
1.2 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1099.62 | 1371.09 | 1371.09 | 1.241% | 42504
2.1 | DEM-ALV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.5 | 88.34 | 110.15 | 715.97 | 0.6481% | 42504
2.2 | OBR-VIA-410 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | TXKM | 65.03 | 0.78 | 0.97 | 63.07 | 0.05709% | 42504
2.3 | TRA-CAR-005 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 6.5 | 28.2 | 35.16 | 228.54 | 0.2069% | 42504
3.1 | OBR-VIA-075 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 0.26 | 49.57 | 61.81 | 16.07 | 0.01455% | 42504
3.2 | FUN-CON-045 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.44 | 459.81 | 573.33 | 252.26 | 0.2283% | 42504
3.3 | RO-41614 - | SETOP | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 2.2 | 43.31 | 54 | 118.8 | 0.1075% | 42504
3.4 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG | KG | 21.82 | 12.3 | 15.34 | 334.71 | 0.303% | 42504
3.5 | ALV-EST-030 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 6.5 | 118.39 | 147.62 | 959.53 | 0.8685% | 42504
3.6 | ED-49618 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.12 | 476.17 | 593.72 | 664.96 | 0.6019% | 42504
3.7 | RO-41661 | SETOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 35.12 | 11.23 | 14 | 491.68 | 0.445% | 42504
3.8 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 35.12 | 23.51 | 29.31 | 1029.36 | 0.9317% | 42504
3.9 | PIN-ACR-045 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS | M2 | 129.29 | 20.25 | 25.25 | 3264.57 | 2.955% | 42504
4.1 | RO-42430 | SETOP | LIMPEZA MANUAL E TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA | M2 | 78.6 | 39.41 | 49.14 | 3862.4 | 3.496% | 42504
4.2 | ED-50265 | SETOP | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 645.6 | 3.84 | 4.79 | 3092.42 | 2.799% | 42504
4.3 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 304.69 | 25.86 | 32.24 | 9823.2 | 8.891% | 42504
4.4 | ED-9937 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 645.6 | 16.88 | 21.05 | 13589.88 | 12.3% | 42504
4.5 | ED-50490 | SETOP | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 360 | 13.18 | 16.43 | 5914.8 | 5.354% | 42504
5.1 | ED-13852 | SETOP | FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES ,ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 203.05 | 51.44 | 64.14 | 13023.62 | 11.79% | 42504
5.2 | EST-MET-035 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | M2 | 203.05 | 50.7 | 63.22 | 12836.82 | 11.62% | 42504
5.3 | ED-9100 | SETOP | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 #2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") | M2 | 59.49 | 108.06 | 134.74 | 8015.68 | 7.255% | 42504
5.4 | SER-POR-075 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 7.5 | 355.16 | 442.84 | 3321.3 | 3.006% | 42504
6.1.1 | DEM-POR-030 | SETOP | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 2.88 | 13.64 | 17.01 | 48.98 | 0.04433% | 42504
6.1.2 | DEM-ALV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 7.92 | 88.34 | 110.15 | 872.38 | 0.7896% | 42504
6.1.3 | ALV-TIJ-025 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.88 | 35.52 | 44.29 | 127.55 | 0.1155% | 42504
6.2.1 | RO-41661 | SETOP | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 8.5 | 11.23 | 14 | 119 | 0.1077% | 42504
6.2.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 8.5 | 23.51 | 29.31 | 249.13 | 0.2255% | 42504
6.2.3 | REV-AZU-011 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA APRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 2.37 | 50.38 | 62.82 | 148.88 | 0.1348% | 42504
6.3.1 | ED-50170 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.63 | 30.05 | 37.47 | 885.41 | 0.8014% | 42504
6.3.2 | PIS-CER-020 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 23.63 | 55.81 | 69.59 | 1644.41 | 1.488% | 42504
6.3.3 | ROD-CER-005 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEIIV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 20.1 | 9.24 | 11.52 | 231.55 | 0.2096% | 42504
6.3.4 | RO-42283 | SETOP | PASSEIO DE CONCRETO (FCK>=11MPA- ESPESSURADE 6CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 31.85 | 35.32 | 44.04 | 1402.67 | 1.27% | 42504
6.4.1 | BAN-GRA-005 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 2.01 | 315.13 | 392.93 | 789.78 | 0.7149% | 42504
6.4.2 | LOU-BOJ-005 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA PIA(465X330X115MM), NÚMERO1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE E SCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,S IFÃO D EMETAL TIPO COPOCOMACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 281.04 | 350.42 | 350.42 | 0.3172% | 42504
6.5.1 | SER-COL-010 | SETOP | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR | M2 | 2.4 | 115.37 | 143.85 | 345.24 | 0.3125% | 42504
6.5.2 | SER-POR-040 | SETOP | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 2.1 | 245.27 | 305.82 | 642.22 | 0.5813% | 42504
6.5.3 | SER-POR-050 | SETOP | PORTÃO DEFERRO PADRÃO, EMCHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 10 | 265.16 | 330.62 | 3306.2 | 2.993% | 42504
6.6.1 | INST-ESG-010 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR ,ETC.) | UND | 1 | 154.8 | 193.02 | 193.02 | 0.1747% | 42504
6.6.2 | INST-AGU-010 | SETOP | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO ,INCLUINDO TUB ODE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | U | 1 | 105.95 | 132.11 | 132.11 | 0.1196% | 42504
6.6.3 | MET-TOR-020 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 154.93 | 193.18 | 193.18 | 0.1749% | 42504
6.7.1 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 353.49 | 2.43 | 3.03 | 1071.07 | 0.9695% | 42504
6.7.2 | PIN-LIX-015 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 31.88 | 3.47 | 4.33 | 138.04 | 0.1249% | 42504
6.7.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 353.49 | 2.25 | 2.81 | 993.3 | 0.8991% | 42504
6.7.4 | PIN-ACR-005 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 353.49 | 10.95 | 13.65 | 4825.13 | 4.367% | 42504
6.7.5 | PIN-ESM-010 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 31.88 | 17.17 | 21.41 | 682.55 | 0.6178% | 42504
7.1 | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 271.26 | 338.23 | 2367.61 | 2.143% | 42504
7.2 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UNID. | 7 | 100.05 | 124.75 | 873.25 | 0.7904% | 42504
7.3 | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 104.22 | 129.95 | 909.65 | 0.8234% | 42504
7.4 | ELE-DIS-022 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | UNID. | 1 | 52.88 | 65.93 | 65.93 | 0.05968% | 42504
8.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 645.65 | 4.82 | 6.01 | 3880.35 | 3.512% | 42504

## composição (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO: | ELE-LUM-075 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | UN
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
MAT. | 02060.3.11.3 | SEIXO ROLADO OU CASCALHO ROLADO FINO | M3 |  | 70.37 | 0
MAT. | 02060.3.2.4 | AREIA LAVADA TIPO GROSSA | M3 |  | 59 | 0
MAT. | 02065.3.5.1 | CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG |  | 0.34 | 0
MAT. | 16120.3.4.1 | CABO ISOLADO EM PVC 450/750V - 70°C - BAIXA TENSAO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 4,00 MM² / ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 OU 5) | M | 25 | 1.5 | 37.5
MAT. | 16120.3.7.2 | FIO ISOLADO EM PVC 750V - 70°C - BAIXA TENSAO (TENSÃO: 750,00 V / SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50 MM² / ENCORDOAMENTO: CLASSE 1) | M | 37 | 0.96 | 35.52
MAT. | 16520.3.14.2 | PROJETOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO (POTÊNCIA DA LÂMPADA: 400 W) | UN | 1 | 305.715 | 305.715
MAT. | 16580.3.11.10 | REATOR PARA LÂMPADAS DE DESCARGA - VAPOR DE MERCÚRIO (FATOR DE POTÊNCIA: ALTO / NÚMERO DE LÂMPADAS: 1 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 400 W / TENSÃO: 220 V) | UN | 1 | 49.47 | 49.47
MAT. | 16580.3.4.1 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO (POTÊNCIA: 400 W / TENSÃO: 220 V / TIPO DE ROSCA: E-40) | UN | 1 | 36.5 | 36.5
MAT. | 16588.3.8.1 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO (COMPRIMENTO: 11,00 M / DIÂMETRO DA BASE: 390,00 MM / RESISTÊNCIA: 400,00 KG) | UN |  | 936.76 | 0
SER.CG | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.28 | 11.99 | 75.2972
SER.CG | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.25 | 16.91 | 88.7775
SER.CG | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 16.78 | 0
ELE-LUM-075 | [5 empty] | 628.7797
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________CREA MG - 89211/D Local e Data: Pains 18 de Março de 2021
Carimbo e Assinatura do Prefeito

## Memoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PAINS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA VILA COSTINA |  |  |  |  | DATA:18/03/2021
LOCAL: Rua Vereador Antonio Menino |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 01/2021 SETOP 01/2021 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [5 empty] | BDI | 24.69%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1
2.0 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
2.1 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 6.5 | Degral Arquibancada (28,10*0,40*0,45) + Portão de saida de emergencia - fachada (3,00*2,50*0,15) Parede da Entrada da Quadra (2,00*0,80*0,20)
2.2 | OBR-VIA-410 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | TXKM | 65.03 | Degral Arquibancada (28,10*0,40*0,45) + Portão de saida de emergencia - fachada (3,00*2,50*0,15) Parede da Entrada da Quadra (2,00*0,80*0,20)
2.3 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 6.5 | Degral Arquibancada (28,10*0,40*0,45) + Portão de saida de emergencia - fachada (3,00*2,50*0,15) Parede da Entrada da Quadra (2,00*0,80*0,20)
3 | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | #VALUE! | 0.26 | ESTACA FUNDAÇÃO ARQUIBANCADA (11,00*(*0,20*0,20*0,60)
3.2 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | #VALUE! | 0.44 | ESTACA E PILAR DA ARQUIBANCADA (11,00*(*0,20*0,20*0,60)+ (11,0*(0,20*0,20*0,40)
3.3 | RO-41614 - | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | #VALUE! | 2.2 | PILAR DA ARQUIBANCADA (11,0*(0,25*0,40)*2))
3.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG | #VALUE! | 21.82 | Degral Arquibancada ((11,00*4,0 *1,0) * 0,40) +( (0,60*4*11)*0,16)
3.5 | ALV-EST-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | #VALUE! | 6.5 | Degral Arquibancada (28,10*0,40) + ( 0,35+0,35)*2
3.6 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | #VALUE! | 1.124 | PISO Arquibancada (28,10*0,35) + ( 28,10*0,45)*0,05
3.7 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | #VALUE! | 35.12 | Degral Arquibancada (28,10*0,40) + ( 0,35+0,35)*2+(28,10*0,80)
3.8 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | #VALUE! | 35.12 | Degral Arquibancada (28,10*0,40) + ( 0,35+0,35)*2+(28,10*0,80)
3.9 | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS | #VALUE! | 129.29 | Degral Arquibancada (28,10*0,85)*2 + ( 28,10+0,40)*2+ (28,10*0,80)+ ((1,70*0,40)*2,0)+(0,85*0,40)*2,0)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | RO-42430 | LIMPEZA MANUAL E TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA | M2 | 78.6 | TRELIÇAS DA COBERTURA (6,00*12,18) + ESTRUTURA METALICA (( 0,15*0,15)*((7,74+7,74+9,20)*2))+ ((0,075*0,075)*(26,00*30,15))
#VALUE! | ED-50265 | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 645.6 | PISO DA QUADRA (20,20*30,00)+(22,00*3,60)/2
#VALUE! | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 304.69 | TRELIÇAS DA COBERTURA (6,00*12,18*0,15*4)+ (6*12,18*0,25)+ ESTRUTURA METALICA (( 0,15*2*(7,74+7,74+9,20)))+ ((0,075*26,00*30,15*4))
#VALUE! | ED-9937 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 645.6 | PISO DA QUADRA (20,20*30,00)+(22,00*3,60)/2
4.5 | ED-50490 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 360 | Marcação da quadra poliesportiva
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | ED-13852 | #VALUE! | M2 | 203.05 | FECHAMENTO DA FRENTE EM CIMA DA COZINHA E FUNDO DA QUADRA - AREA LEVANTADA NO CAD.
5.2 | EST-MET-035 | #VALUE! | M2 | 203.05 | FECHAMENTO DA FRENTE EM CIMA DA COZINHA E FUNDO DA QUADRA - AREA LEVANTADA NO CAD.
5.3 | ED-9100 | #VALUE! | M2 | 59.49 | ALAMBRADO FRENTE DA QUADRA( (1,70+1,10+4,80+3,15+1,30)*1,70) +( 1,30*30,0)
5.4 | SER-POR-075 | #VALUE! | M2 | 7.5 | PORTÃO DA FRENTE DA QUADRA ( 2,00*2,50)+(1,00*2,50)
#VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE! | DEM-POR-030 | #VALUE! | #VALUE! | 2.88 | JANELA (1,20*10) + POTA ( 0,80*2,10)
#VALUE! | DEM-ALV-005 | #VALUE! | #VALUE! | 7.92 | BALCÃO ( 2,90*0,80 ) + BANCO DE ALVENARIA (3,25+2,60+1,00)*0,40*0,40+ ABERTURA DE JANELA ( 2,00X1,20) + PORTA ( 2,10*1,00)
#VALUE! | ALV-TIJ-025 | #VALUE! | #VALUE! | 2.88 | JANELA (1,20*10) + POTA ( 0,80*2,10)
#VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE! | RO-41661 | #VALUE! | #VALUE! | 8.5 | BANCO (3,25+2,60+1,00)* 0,40)+JANELA (1,20*10)*2,0 + POTA ( 0,80*2,10)*2,0
#VALUE! | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | #VALUE! | 8.5 | BANCO (3,25+2,60+1,00)* 0,40)+JANELA (1,20*10)*2,0 + POTA ( 0,80*2,10)*2,0
#VALUE! | REV-AZU-011 | #VALUE! | #VALUE! | 2.37 | EM CIMA DA PIA ( 3,95*060)
#VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE! | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 23.63 | COZINHA(6,30*3,75)
#VALUE! | PIS-CER-020 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | #VALUE! | 23.63 | COZINHA(6,30*3,75)
#VALUE! | ROD-CER-005 | #VALUE! | #VALUE! | 20.1 | COZINHA (6,30+6,30+3,75+3,75)
#VALUE! | RO-42283 | #VALUE! | #VALUE! | 31.85 | NA FRENTE DA COZINHA (6,6,0*1,0)+ ENTRADA DA QUADRA( 5,05*5,00)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | BAN-GRA-005 | #VALUE! | #VALUE! | 2.01 | BANCADA COZINHA( 2,35 +1,00) *0,60
#VALUE! | LOU-BOJ-005 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | PIA DA COZINHA( 1,00 )
6.5 |  | ESQUADRIAS
6.5.1 | SER-COL-010 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR | M2 | 2.4 | JANELA (2,00*1,20)
6.5.2 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 2.1 | PORTA (1,00*2,10)
6.5.3 | SER-POR-050 | PORTÃO DEFERRO PADRÃO, EMCHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 10 | PORTA (4,00*2,5)
6.6 |  | HIDROSANITARIO
6.6.1 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR ,ETC.) | UND | 1 | COZINHA (1 )
6.6.2 | INST-AGU-010 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO ,INCLUINDO TUB ODE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | U | 1 | COZINHA ( 1)
6.6.3 | MET-TOR-020 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | COZINHA ( 1)
6.7 |  | PINTURA
6.7.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 353.49 | PINTURA EXTERNA ( 6,60+6,60+4,05+4,05)*3,20 INTERNA ( 6,30+6,30+3,75+3,75)*3,0 TETO (6,3*3,75) MURO DA QUADRA INTERNO (30,0*0,40)+(30,0*0,80)+(22,0*2,0)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*0,80)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*1,20)+ (7,0*2,50) MURO FACAHADA( 40,00*2,00)
6.7.2 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 31.88 | PORTAO EXTERNO (2,20*4,00*2) + PORTAO DE ENTRADA (1,20*2,20*2)+ JANELA (2,00*1,20*2) + PORTA (1,00*2,10*2)
6.7.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 353.49 | PINTURA EXTERNA ( 6,60+6,60+4,05+4,05)*3,20 INTERNA ( 6,30+6,30+3,75+3,75)*3,0 TETO (6,3*3,75) MURO DA QUADRA INTERNO (30,0*0,40)+(30,0*0,80)+(22,0*2,0)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*0,80)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*1,20)+ (7,0*2,50) MURO FACAHADA( 40,00*2,00)
6.7.4 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 353.49 | PINTURA EXTERNA ( 6,60+6,60+4,05+4,05)*3,20 INTERNA ( 6,30+6,30+3,75+3,75)*3,0 TETO (6,3*3,75) MURO DA QUADRA INTERNO (30,0*0,40)+(30,0*0,80)+(22,0*2,0)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*0,80)+((1,70+1,0+4,80+3,15+1,30)*1,20)+ (7,0*2,50) MURO FACAHADA( 40,00*2,00)
6.7.5 | PIN-ESM-010 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 31.88 | PORTAO EXTERNO (2,20*4,00) + PORTAO DE ENTRADA (1,20*2,20)+ JANELA (2,00*1,20 ) + PORTA (1,00*2,10)
7 |  | REDE ELETRICA
7.1 | 101666 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 7 PONTOS NA ESTRUTURA
7.2 | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UNID. | 7 | 7 PONTOS NA ESTRUTURA
7.3 | 101626 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID. | 7 | 7 PONTOS NA ESTRUTURA
7.4 | ELE-DIS-022 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | UNID. | 1 | 1 PONTOS QUADRO JÁ EXISTENTE
8 |  | LIMPEZA DE OBRA
8.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 645.6469 | ÁREA Á REFORMAR
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________CREA MG - 89211/D Local e Data: Pains 18 de Março de 2021
Carimbo e Assinatura do Prefeito

## BDI
Composição BDI
| BDI |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | N | 0%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  | S | 24.69%
| Garantia (G): | 0,32% a 0,74% | 0.34% | Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
| Risco (R) : | 0,50% a 0,97% | 0.8%
| Desp. financeiras (DF): | 1,02% a 1,21% | 1.09%
| Adm. Central (AC): | 3,80% a 4,67% | 4.32%
| Lucro (L): | 6,64% a 8,69% | 8.01%
| CPRB: | 2% | 2%
| Tributos (T): | 5.65% | 5.65%
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________CREA MG - 89211/D Local e Data: Pains 18 de Março de 2021
Carimbo e Assinatura do Prefeito

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS | [5 empty] | FOLHA Nº 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA VILA COSTINA
LOCAL: Rua Vereador Antonio Menino nº 730 Distrito de Vila Costina
| ETAPAS | Físico / Financeiro | TOTAL ETAPAS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 |  | Total
| SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.241% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 1371.09 | 1371.09 | 0 | 0 |  | 1371.09
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | Físico % | 0.912% | 100% | 0% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 1007.58 | 1007.58 | 0 | 0 |  | 1007.58
| #VALUE! | Físico % | 6.455% | 70% | 30% | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 7131.94 | 4992.358 | 2139.582 | 0 |  | 7131.94
| #VALUE! | Físico % | 32.84% | 0% | 30% | 70% |  | 100%
|  | Financeiro | 36282.7 | 0 | 10884.81 | 25397.89 |  | 36282.7
| #VALUE! | Físico % | 33.67% | 10% | 80% | 10% |  | 100%
|  | Financeiro | 37197.42 | 3719.742 | 29757.936 | 3719.742 |  | 37197.42
| #VALUE! | Físico % | 17.55% | 50% | 40% | 10% |  | 100%
|  | Financeiro | 19392.22 | 9696.11 | 7756.888 | 1939.222 |  | 19392.22
| REDE ELETRICA | Físico % | 3.816% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 4216.44 | 0 | 0 | 4216.44 |  | 4216.44
| LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 3.512% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 3880.35 | 0 | 0 | 3880.35 |  | 3880.35
| TOTAL | Físico % | 100% | 18.82% | 45.75% | 35.44% |  | 100%
|  | Financeiro | 110479.74 | 20786.88 | 50539.22 | 39153.644 |  | 110479.74
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________CREA MG - 89211/D Local e Data: Pains 18 de Março de 2021
Assinatura do Prefeito